## Feuil1
Développement en PHP de l'application web de suivi des réservations de la M2L
Liste des tâches
Modèle | A faire | En cours | Terminé | Responsable | Date de début | Date de fin | Validé
Classe Outils
Dévelopement et test de la classe Outils |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Classe Reservation
Dévelopement et test de la classe Reservation |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Classe Utilisateur
Dévelopement et test de la classe Utilisateur |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Classe Salle
Dévelopement et test de la classe Salle | X
Classe DAO
Dévelopement et test méthode __construct |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test méthode __destruct |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test méthode annulerReservation |  | X |  | Isi
Dévelopement et test méthode aPasseDesReservations |  | X |  | Isi
Dévelopement et test méthode confirmerReservation | X
Dévelopement et test méthode creerLesDigicodesManquants |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test méthode creerUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test méthode envoyerMdp | X
Dévelopement et test méthode estLeCreateur | X
Dévelopement et test méthode existeReservation | X
Dévelopement et test méthode existeUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test méthode genererUnDigicode |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test méthode getLesReservations |  |  | X | Jim |  |  | X
Dévelopement et test méthode getLesSalles | X
Dévelopement et test méthode getNiveauUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test méthode getReservation |  |  | X | Isi
Dévelopement et test méthode getUtilisateur | X
Dévelopement et test méthode modifierMdpUser | X
Dévelopement et test méthode supprimerUtilisateur |  |  | X | Antoine
Dévelopement et test méthode testerDigicodeBatiment | X
Dévelopement et test méthode testerDigicodeSalle |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Vues et Contrôleurs | A faire | En cours | Terminé | Responsable | Date de début | Date de fin | Validé
Dévelopement et test page index |  | X |  | Tous
Dévelopement et test CtrlAnnulerReservation | X
Dévelopement et test VueAnnulerReservation | X
Dévelopement et test CtrlChangerDeMdp | X
Dévelopement et test VueChangerDeMdp | X
Dévelopement et test CtrlConfirmerReservation | X
Dévelopement et test VueConfirmerReservation | X
Dévelopement et test CtrlConnecter |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test VueConnecter |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test CtrlConsulterReservations |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test VueConsulterReservations |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test CtrlConsulterSalles | X
Dévelopement et test VueConsulterSalles | X
Dévelopement et test CtrlCreerUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test VueCreerUtilisateur |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test CtrlDemanderMdp | X
Dévelopement et test VueDemanderMdp | X
Dévelopement et test CtrlMenu |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test VueMenu |  |  | X | Jim |  | 42614 | X
Dévelopement et test CtrlSupprimerUtilisateur | X
Dévelopement et test VueSupprimerUtilisateur | X
Dévelopement et test CtrlTelechargerApk |  |  | X | Jim |  | 42614 | X